## excel-2
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 7
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.024306 | 0.021528 | 0.38889 | 16.8%
DiseÃ±o | 0.013194 | 0.046528 | 0.25278 | 10.9%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0020833 | 0.0069444 | 0.04375 | 1.89%
CodificaciÃ³n | 0.067361 | 0.084722 | 1899-12-31 02:42 | 48%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0041667 | 0.011111 | 0.071528 | 3.08%
CompilaciÃ³n | 0.00069444 | 0.00069444 | 0.010417 | 0.45%
Pruebas | 0.016667 | 0.028472 | 0.2875 | 12.4%
Postmortem | 0.0090278 | 0.016667 | 0.15139 | 6.53%
Total | 0.1375 | 0.21667 | 1900-01-01 07:39
Total Time UPI (70%) | N/A
Total Time LPI (70%) | N/A
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 06:27 PM el 30/04/2017